## 표지
요구사항추적표 V 1.0
통합연구지원시스텝 화상평가 및 통계·분석서비스 구축 사업
업무명 : 다차원분석
2021. 10. 07.
관리본문서 | 관리본
문서관리번호 | IRS-MR-030
작 성 자 | 양 승 현
보안등급 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 요구사항추적표
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2021-10-07 | 최초작성 | 양승현 | 홍성우
1.1 | 2021-10-29 | 다차원분석 시각화파트 기능 확정에 따른 요구사항 명세 후 내용변경- 라임넷솔루션파트는 기능에서 삭제 | 양승현 | 홍성우

## 요구사항 추적표(기능)
요구사항추적표(기능)
RFP 요구사항 |  | 요구사항 |  | 요구사항내용 | 처리내용 | 유형 | 분석단계 | [5 empty] | 설계단계 |  | 테스트단계 |  | 비고
[7 empty] | 업무흐름도 |  | 프로세스/기능(기능분해도) |  | 메뉴(메뉴구조도) |  | 화면(화면목록/설계서) |  | 단위테스트 ID | 통합시험 ID
ID | 명 | ID | 명 |  |  |  | ID | 프로세스명 | ID | 기능명 | ID | 메뉴명 | ID | 화면/보고서/프로그램명
- | - | RN-M-057 | 과제정제 검색화면 기능구성 | 메인 검색화면의 기능은 키워드, 과제, 토픽으로 구성한다. * 키워드 검색 - 키워드 검색은 단어 또는 문장으로 검색 가능하여야 한다. - 문장으로 검색할 경우 [1순위 주요문장이나 필수키워드, 2순위 관련문장이나 키워드, 3순위 참조문장이나 키워드]를 입력 후 검색할 수 있어야 한다. * 과제검색 - 과제 검색은 엑셀파일 업로드 방식과 직접입력방식을 제공하여야 한다. - 직접입력방식의 입력 필드는 협의 후 정한다. - 직접입력방식은 단일과제로 검색한다. - 업로드방식의 엑셀필드는 직접입력방식과 같으며, 다중과제를 입력하여 검색가능하여야 한다. - 과제정보 입력 후 검색 시 검색이력정보를 저장하여야 한다. - 검색이력을 재활용하여 검색이 가능하여야 한다. * 과제검색 및 키워드검색 결과화면 - 키워드 필터를 제공하여 제거키워드 및 선택키워드를 활용하여 재검색이 가능하여야한다. - 키워드검색에 제공되는 워드클라우드는 단어의 가중치 임계값(threshold)을 제어할 수 있는 도구를 이용해 표출되는 단어의 개수를 제어할 수 있어야 한다. * 토픽검색 - 토픽검색은 전문가토픽을 검색할 수 있는 검색창을 제공하여야 한다. - 사용자가 편집한 나의 토픽으로 검색할 수 있다. * 검색결과 - 검색 결과는 과제목록을 반환한다. -과제선택화면(다차원큐레이션)에 과제목록이 전달되어야 한다. |  | 기능 | AN-M-002 | 과제정제 |  |  | MN-D-001 | 과제정제 | SC-D-001 | 과제정제-검색화면
- | - | RN-M-058 | 과제목록 선택 후 저장 | 검색화면에서 키워드, 과제, 토픽으로 검색 된 과제목록은 사용자가 선택 후 저장할 수 있는 화면을 제공하여야한다. - 과제목록은 키워드 관련성, 과제영향령, 과제간 매개력, 과제연결성, 최신성을 기준으로 내림차순, 오름차순정렬이 가능하여야한다. - 과제정렬기준은 최대 2개까지 선택가능하다. - 선택된 과제는 검색목록에서 선택과제 목록으로 이동한다. - 필터링 도구는 키워드 결과내검색,표준분류, 워드클라우드, 과제 네트워크를 제공한다. - 선택과제목록은 다차원통계분석 데이터베이스에 저장한다. | 지식그래프-다차원큐레이션 탭에서 구현 | 기능 | AN-M-002 | 과제정제 |  |  | MN-D-002 | 큐레이션 | SC-D-002 | 큐레이션
- | - | RN-M-059 | 검색된 과제목록 시각화 | 과제목록 선택이 완료된 데이터터는 시각화 - 제공하는 시각화 차트는 과제네트워크, 워드클라우드, 센키다이어그램, 버블차트, 선형차트, 막대그래프로 한다. - 사용자가 선택한 키워드 클릭시 트랜드 파악 목적의 시각화된 데이터를 제공한다. | 지식그래프-시각화탭에서 구현 | 기능 | AN-M-002 | 과제정제 |  |  | MN-D-003 | 시각화 | SC-D-003 | 시각화
- | - | RN-M-060 | 전문가 토픽모델 생성 화면 제공 | RN-M-13 요구사항을 구현하기 위한 구체적인 요구사항 - 화면구성은 토픽재료와 토픽베이스로 구성한다. - 토픽재료를 구성하기 위한 검색박스를 제공하며, 검색박스는 키워드와 표준분류로 한다. - 토픽재료는 주요키워드, 워드클라우드, 소시오그램을 제공한다. - 토픽베이스는 LDA분석결과로 자동 생성된다. - 사용자는 토픽재료에서 키워드를 선택할 수 있다. - 사용자는 선택된 키워드를 Drug&Drop 액션으로 토픽베이스를 편집할 수 있다. - 편집한 토픽베이스는 실시간으로 검색식에 반영된다. - 편집한 토픽베이스는 전문가토픽모델이라는 명칭으로 데이터베이스상에 저장되며, 일반사용자의 토픽검색의 검색결과로 제공된다. | 전문가토픽모델 | 기능 | AN-M-004 | 토픽모델링 |  |  | MN-D-005 | 토픽모델링 | SC-D-005 | 토픽모델링
- | - | RN-M-061 | 사용자 토픽검색식 생성 화면 제공 | 토픽검색 및 나의 토픽 편집을 위한 화면을 제공한다. - 화면구성은 토픽재료와 토픽베이스로 구성한다. - 토픽재료를 구성하기 위한 검색박스를 제공하며, 검색박스는 키워드와 표준분류로 한다. - 토픽재료는 주요키워드, 워드클라우드, 소시오그램, 전문가토픽, 사용자공유토픽을 제공한다. - 전문가토픽은 북마크가 가능하여야 한다. - 사용자 공유토픽도 북마크가 가능하여야 한다. 전문가토픽 미 선택시 - 토픽베이스는 LDA분석결과로 자동 생성된다. - 사용자는 토픽재료에서 키워드를 선택할 수 있다. - 사용자는 선택된 키워드를 Drug&Drop 액션으로 토픽베이스를 편집할 수 있다. - 편집한 토픽베이스는 실시간으로 검색식에 반영된다. - 편집한 토픽베이스는 전문가토픽모델이라는 명칭으로 데이터베이스상에 저장되며, 일반사용자의 토픽검색의 검색결과로 제공된다. 전문가토픽 선택 시 - 전문가가 저장한 토픽모델과 검색식을 조회할 수 있으며, 해당검색식으로 토픽검색이 가능하여야 한다. 사용자공유토픽의 작동방식은 전문가토픽 선택시와 동일하게 구현한다. | 유사검색메뉴에서구현 | 기능 | AN-M-003 | 과제검색 |  |  | MN-D-004 | 과제검색 | SC-D-004 | 과제검색
- | - | RN-M-062 | 사용자 권한구성 | 시스템 사용자 권한은 다음과 같이 구성한다. - 시스템 관리자 권한 - 전체사용자권한 - 기관사용자권한 |  | 기능 | AN-M-001 | 로그인 |  |  | MN-D-006 | 로그인 | SC-D-006 | 로그인 |  |  | 로그인처리관련기능
- | - | RN-M-063 | 로그인 | 2팩터API를 활용하여 통합연구지원시스템과 연계하여 로그인한다. - 로그인 후 다차원분석 시스템에는 비밀번호를 제외한 계정정보, 기관정보 등 시스템 권한판단에 필요한 정보만 저장한다. |  | 기능 | AN-M-001 | 로그인 |  |  | MN-D-006 | 로그인 | SC-D-006 | 로그인
- | - | RN-M-064 | 관리자 기능 제공 | 시스템 관리에 필요한 메뉴를 제공한다. - 메뉴관리 - 회원관리 - 용어관리 - 코드관리 |  | 기능 | AN-M-005 AN-M-006 AN-M-007 AN-M-008 | 회원관리 코드관리 메뉴관리 용어관리 |  |  | MN-D-007 MN-D-008 MN-D-009 MN-D-010 | 회원관리 코드관리 메뉴관리 용어관리 | SC-D-007 SC-D-008 SC-D-009 SC-D-010 | 회원관리 코드관리 메뉴관리 용어관리

## 요구사항 추적표(비기능)
요구사항추적표(비기능)
RFP 요구사항 |  | 요구사항 |  | 유형 | 관리산출물 | 분석단계산출물 | 설계단계산출물 | 구현단계산출물 | 시험단계산출물 | 비고
ID | 요구사항명 | ID | 요구사항명
SFR-015 | 네트워크분석 데이터베이스 설계 구축 | RN-M-001 | 네트워크분석 DB설계 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-002 | 네트워크분석 DB 통합관리 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-003 | 데이터수집/적재 배치작업 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-004 | 모델설계 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-005 | DB설계방안 제시 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-006 | 데이터베이스표준화 적용방안 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-007 | 데이터 수집 검증방안 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-016 | 용어사전생성 알고리즘과 데이터 구조 설계 구축 | RN-M-012 | 용어사전 용어 구축건수 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-017 | 고가용 형태소 분석 엔진 구축 | RN-M-018 | 형태소 분석과정 객관성 확보 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-018 | 엣지리스트 엔진 구축 | RN-M-022 | 고가용성 인덱스 구축 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-019 | SNA 엔진 구축 | RN-M-026 | 네트워크 지표 도입 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-020 | 문서 네트워크분석 및 시각화 모듈 | RN-M-028 | 문서 네트워크 분석 대상 범위 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-031 | 문서검색 가능한 주제어(검색어) 건 수 보장 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-021 | 용어 네트워크분석 및 시각화 모듈 | RN-M-034 | 용어 네트워크 분석 대상 범위 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-037 | 검색 가능한 검색어 건 수 보장 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-022 | 액터 네트워크분석 및 시각화 모듈 | RN-M-040 | 액터 네트워크 분석 대상 범위 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-041 | 액터가 수행한 문서를 프로파일링하여 네트워크 분석에 활용 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
SFR-023 | 시계열 기술확산 분석 모듈 | RN-M-046 | 시계열 확산 분석의 범위 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용
|  | RN-M-047 | 시계열 기술 확산 분석 대상 | 비기능 | [5 empty] | Lime-net 솔루션 적용